## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 提升办学能力建设项目（1+X证书制度试点）
市级主管部门 |  | 天津百利机械装备集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市机电工艺技师学院
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 59 | 19.62 |  | 10 | 3.3 | 33% | 该专项资金于20年9月拨付到我单位，资金到位后我单位立即进行项目论证和招投标工作，20年底项目执行率未达到100%的原因是由于疫情部分1+X专业培训未开放，截止2021年5月执行56.75万元，执行率96%，执行率未达到100%是按照合同约定后期需支付保证金。
|  | 其中：中央补助 |  | 59 | 19.62 |  | — | — | 33%
|  | 市级资金 | 0 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 升级打造物联网专业实训室，实现覆盖物联网产品设备安装、集成、调试、故障检测排除和系统优化、物联网智能家居系统集成、入门开发等，同时满足1+X物联网智能家居系统集成和应用（初级）项目培训和考核需求。 |  |  | 人才培养质量明显提高，，不仅满足本校学生1+X物联网应用职业技能实训、考核，同时可为企业员工培训和社会从业人员的职业技能考核提供服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物联网智能实训套件 | 购置数量≥15 | 15套 |  | 8 | 8
|  |  | 物联网智能系统集成和应用教学资源 | 购置数量≥1 | 1台 |  | 8 | 8
|  |  | 1+X证书制度试点专业骨干教师培训及考评员认定 | 培训人数≥22 | 16人 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 设备正常运行率 | ≥98% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 实施时间 | 20年9月-21年9月 | 按期完成 |  | 5 | 4
|  | 成本指标 | 专用设备 | 45万元 | 45万元 |  | 3 | 3
|  |  | 1+X证书教师培训及考评员认定 | 14万元 | 14.05万元 |  | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高人才培养质量 | 创新人才培养模式，教学模式，评价模式，学生的综合素质全面发展 | 提升实习实训装备水平，满足1+X证书试点专业培训和考核需求 |  | 30 | 30
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 校企合作关系更密切 | 校企共同制定人才培养方案，学生综合素质得到全面发展 | 为企业员工培训和社会从业人员的职业技能考核提供服务
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 84.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邓筠 |  | 财务处主任 |  |  | 天津市机电工艺技师学院财务处
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日