## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 马达加斯加鲁班工坊建设项目
市级主管部门 |  | 天津百利机械装备集团有限公司 |  | 项目实施单位 | 天津市机电工艺技师学院
是否为疫情防控资金项目 |  |  |  | 是 否
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 500 | 298.79 |  | 10 | 6 | 59.75% | 执行率未达到100%原因是按照合同约定马方验收合格后支付余款，由于疫情原因马方一直未验收。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 500 | 298.79 |  | — | — | 59.75%
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 服务我国“一带一路”倡议，促进天津职业教育国际化进程，把先进的技术装备和职业教育成果向马达加斯加输出，开展应用型本科学历教育和职业技能培训，为马方培养实用型中高级技术技能人才，助力中资企业在马达加斯加的发展 |  |  | 1.与机电职业技术学院共同完成专用场地基建改造；2.完成汽车工程专业教学标准、课程标准的制订和核心课程教材的编写出版；3.汽车工程专业实训场设备的购置、办公家具采购、空中课堂的设备已运到马方，因为疫情马方还未验收，按照合同约定验收合格后在付余款。截止2021年5月项目全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 汽车专业设备 | 设备数量≥48台套 | 49台套 |  | 8 | 8
|  |  | 空中课堂建设 | 设备数量≥18台套 | 18台套 |  | 8 | 8
|  |  | 实训场家具 | 数量≥109个 | 109个 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 完成项目云揭牌 | ≥98% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 专用场地环境氛围营造 | ≥98% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 实施时间 | 2020年1月至12月 | 未全部完成 |  | 5 | 3 | 受疫情影响马方未对到岸设备验收
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 帮助马方专业建设和人才培养 | 把天津先进的技术装备和职业教育成果向马达加斯加输出 | 为马方培养实用型中高级技术技能人才，助力中资企业在马达加斯加的发展。 |  | 15 | 15
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 实现本土化人才培养的创新 | 根据马方的教学需要，开展职业教育技术输出，为其制订专业教学标准、进行教学资源、教材开发。 | 制订马方汽车工程专业相关的汽车维修工技能等级标准，共享职教成果。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
……
总分 | [6 empty] | 100 | 86
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邓筠 |  | 财务处主任 |  |  | 天津市机电工艺技师学院财务处
……
市级 主管 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日